## Sheet1
Tijdschrijfformulier
Naam: | Jesk Aikema
Klas: | SecondChance
Totaal: | 14.5 | uur
Nog te besteden: | 153.5 | uur
Activiteit | Datum | Bestede tijd (minuten) | Opmerkingen
Project kickoff | 2022-02-01 | 60 | Uitleg over het project
Github opgezet | 2022-02-02 | 60 | Aanmaken Github
functions toegevoegd | 2022-02-02 | 60 | basis functies toegevoegd voor project
database aangemaakt | 2022-02-02 | 60 | database ontworpen en toegevoegd aan project
Sessions, header en head toegevoegd | 2022-02-02 | 120 | head en header voor alle pagina's met bijbehorende sessions
product pagina begin, aanpassingen aan index, header en functions | 2022-02-09 | 60 | begin van product pagina gemaakt. Index en header aangepast zodat het werkte en goed alles liet zien en functies aangepast om de goede data door te geven
gebruikers toevoegen pagina aangemaakt en product pagina klaar | 2022-02-16 | 120 | product pagina afgemaakt en begonnen met functie voor toevoegen gebruikers aan de website
gebruikers toevoegen afgemaakt en productoverzicht pagina gemaakt | 2022-02-23 | 120 | functie compleet voor gebruikers toevoegen aan de database en een begin gemaakt aan een overzicht voor producten
product overzicht pagina klaar | 2022-02-25 | 60 | laatste toevoegingen voor product pagina gemaakt
eigen files toevoegen en kleine aanpassing files | 2022-03-04 | 150 | na vakantie er achter gekomen dat groepsgenoten pagina's hebben gemaakt waar ik mee bezig was en had afgemaakt en eigen versie toegevoegd. WW uit config gehaald en labels gefixt op accounts pagina