## Sarah
Tijdschrijfformulier
Naam: | Sarah Vogelzang
Klas: | herstel project
Totaal: | 26.1667 | uur
Nog te besteden: | 141.8333 | uur
Activiteit | Datum | Bestede tijd (minuten) | Opmerkingen
opstarten | 2022-02-02 | 105 | 09:00-10:45 ontwikkelomgeving klaarzetten, urenverantwoording klaarmaken, opdracht bespreken
registratiepagina | 2022-02-02 | 105 | 10:45-12:30 HTML en PHP (filters)
registratiepagina back-end | 2022-02-05 | 60 | 15:15-16:15 foutmleding in sqli insert, oorzaak: de verbinding in config.php. Registratie afgemaakt en is klaar
Login pagina | 2022-02-05 | 50 | 16:30- 17:20 Begin front-end login en brainstormen over hoe het login systeem in php eruit gaat zien
back-end login pagina | 2022-02-06 | 45 | 11:45-12:30 basis login script klaar met naam etc in sessie en zichtbaar op index wanneer ingelogd
back end login en registratie | 2022-02-06 | 10 | 12:45 - 12:55 Foutmeldingen login en registratie toegevoegd
hier en daar uirproberen | 2022-02-09 | 30
kleine fix login pagina | 2022-02-16 | 15 | 10:00 - 10:15 redirecten bij inloggen
index pagina | 2022-02-16 | 165 | 10:20 - 12:25 functie maken en de index dynamische artiekelen. Nog niet klaar, na vragen wat te doen als docenten tijd hebben
index pagina | 2022-02-18 | 50 | 15:10 - 16:00 index verder dynamische producten afgemaakt, het probleem zat hem in de array zelf en hoe de data uit de database werd gehaald
diverse verbeteringen | 2022-02-18 | 90 | 16:00 - 17:30 header aanpassen obv inlogstatus, meldingen inloggen verbeterd, elses bij functie gemaakt, juiste velden aanroepen bij index, uitloggen
diverse onderdelen | 2022-02-19 | 360 | 10:00 - 16:00 Product pagina, header verandering, producten in winkelmandje toevoegen, winkemandje pagina zelf goed weergeven
bug fixes en verder uitwerken | 2022-02-19 | 45 | 20:00-20:45 bij registeren verkeerde rol meegegeven, nieuwe accounts konden niet inloggen(is gefixed) en heb in het winkelmandje de verwijder functie deels werkend
Leeftijd check | 2022-02-21 | 40 | 09:45- 10:25- leeftijd check bij producten
winkemandje | 2022-02-28 | 30 | 12:30-13:00 items proberen te verwijderen
foto's uplaoden | 2022-02-28 | 30 | 15:00 - 15:30 leroy helpen met het uploaden van foto;s en de product en index pagina aanpassen zodat ze afbeeldingen ook zichtbaar zijn
Header bijwerken | 2-maart | 10 | 13:00-13:10
Admin kan accounts aanmaken | 2-maart | 60 | 12:15 - 13:15 Na het inloggen kan de admin een andere admin en/of order picker account aanmaken
product wijzigen | 4 maart | 150 | 10:00 - 12:30 product wijzigen
laatse dingen en buxfixes | 4 maart | 120 | 14:45 - 16:15